## Sheet1
[6 empty] | CEAO FY 2024-2029 HSIP PROGRAM | [6 empty] | (Updated 3/11/2024)
|  | Gray Hi-Lited Are Sold | [11 empty] | TOTAL | MAX
|  |  | LOCAL | AWARD |  | BID | [7 empty] | COST | COST | FEDERAL
PID | DIST | CRS | LET | DATE | FY/QT | DATE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | REMARKS | APPROVED | APPROVED | MAXIMUM
111314 | 9 | ADA-CR VAR GR, FY 2025 | X | 2025-04-02 | 25/4 |  | 2025: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
111317 | 9 | ADA-CR VAR PM, FY 2025 | X | 2025-04-02 | 25/4 |  | 2025: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
109298 | 3 | ASD-CR VAR GR, FY 2024 | X | 2024-01-11 | 24/3 | 2024-01-04 | 2024: 296550 |  | 300000 | 300000 | 300000
111341 | 3 | ASD-CR VAR GR, FY 2025 | X | 2025-03-06 | 25/3 |  | 2025: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
| 10 | ATH-CR VAR PM, FY 2025 |  |  | 25 |  | 2025: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
118674 | 7 | AUG-CR VAR PM, FY 2024 | X | 2023-08-17 | 24/1 | 2023-08-03 | 2024: 50000 |  | 50000 | 50000 | 50000
114270 | 8 | BUT-CR 22/TR 106-0.71/3.04 | X | 2024-02-15 | 24/3 | FILED | 2024: 1029920 | MILLIKIN RD/MORRIS RD | 1076000 | 1287400 | 1029920
113996 | 8 | BUT-CR 22/TR 131-3.96/5.25 | X | 2025-04-07 | 25/4 |  | 2025: 1007840 | MILLIKIN RD/LESOURDSVILLE W CHESTER | 1052000 | 1259800 | 1007840
120680 | 8 | BUT-CR 2821-7.25 | X |  | 28 |  | 2028: 917600 | UNION CENTRE BLVD | 1147000 | 1369050 | 1095240
114352 | 7 | CLA-CR 335/CR 303-0.00 | X | 2025-08-01 | 26/1 |  | 2026: 3000000 | SPANGLER RD/MEDWAY NEW CARLISLE | 5511000 | 3750000 | 3000000
119603 | 8 | CLE-CR 133/CR 40-0.82 | X | 2028-02-21 | 28/3 |  | 2028: 2092000 | WOODVILLE PK/DEERFIELD RD | 2615000 | 2976500 | 2381200
113997 | 8 | CLI-CR 3-2.89 | X | 2025-11-04 | 26/2 |  | 2026: 854240 | NELSON AVE | 869000 | 1067800 | 854240
119369 | 8 | CLI-CR 7-5.01 | X | 2027-02-15 | 27/3 |  | 2027: 1623200 | FARMERS RD | 2029000 | 2331900 | 1865520
115787 | 8 | CLI-CR 7-8.00 | X | 2025-03-10 | 25/3 |  | 2025: 1299122 | FARMERS RD | 985000 | 1650000 | 1320000
115786 | 8 | CLI-CR 10-0.41 | X | 2025-05-02 | 25/4 |  | 2025: 1251986 | CLARKSVILLE RD | 1565000 | 1849750 | 1479800
109958 | 8 | CLI-CR 12-4.43 | X | 2024-04-15 | 24/4 |  | 2024: 1371000 | ANTIOCH RD | 971000 | 1713750 | 1371000
119370 | 8 | CLI-CR 19-1.83 | X | 2027-02-01 | 27/3 |  | 2027: 1620836 | SECOND CREEK RD | 2026000 | 2328600 | 1862880
119173 | 8 | CLI-CR 37-0.00 | X | 2025-05-05 | 25/4 |  | 2025: 1150963 | OSBORN RD | 1273000 | 1513950 | 1211160
109959 | 8 | CLI-CR VAR GR, FY 2024 | X | 2023-07-26 | 24/1 | 2023-07-19 | 2024: 279626 |  | 300000 | 300000 | 300000
115632 | 8 | CLI-CR VAR GR, FY 2025 | X | 2024-10-15 | 25/2 |  | 2025: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
113998 | 8 | CLI-CR VAR GR, FY 2026 | X | 2025-10-15 | 26/2 |  | 2026: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
| 8 | CLI-CR VAR GR, FY 2027 | X |  | 27 |  | 2027: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
| 8 | CLI-CR VAR GR, FY 2028 | X |  | 28 |  | 2028: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
109961 | 8 | CLI-CR VAR PM, FY 2024 | X | 2023-07-26 | 24/1 | 2023-07-19 | 2024: 220000 |  | 150000 | 220000 | 220000
114001 | 8 | CLI-CR VAR PM, FY 2026 | X | 2025-07-21 | 26/1 |  | 2026: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
114002 | 8 | CLI-CR VAR RPM, FY 2026 | X | 2025-07-21 | 26/1 |  | 2026: 50000 |  | 50000 | 50000 | 50000
117867 | 11 | COL-SR 170/CR 424/CR 430 |  | 2024-04-01 | 24/4 | FILED | 2024: 222927 |  | 860000 | 485000 | 388000
115198 | 11 | COL-CR VAR GR, FY 2025 | X | 2025-04-14 | 25/4 |  | 2025: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
119470 | 3 | CRA-CR VAR PM, FY 2025 | X | 2024-12-01 | 25/2 |  | 2025: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
115840 | 1 | DEF-US 24/CR 185 |  | 2026-03-31 | 26/3 |  | 2026: 2120720 | US 24/INDEPENDENCE RD | 2319000 | 2650900 | 2120720
113511 | 6 | DEL-CR VAR GR, FY 2025 | X | 2025-02-17 | 25/3 |  | 2025: 200000 |  | 200000 | 200000 | 200000
118819 | 3 | ERI-CR 7/TR 7/CR 110-2.13 | X | 2027-12-01 | 28/2 |  | 2028: 1857600 | STRUB RD/CAMPBELL ST | 2322000 | 2654200 | 2123360
114298 | 3 | ERI-CR VAR PM, FY 2025 | X | 2025-03-01 | 25/3 |  | 2025: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
118622 | 6 | FAY-CR VAR RPM, FY 2028 | X | 2028-06-01 | 28/4 |  | 2028: 75000 |  | 75000 | 75000 | 75000
| 6 | FRA CR95 & 106 (RAB) | X |  |  |  | 2029: 2553060 | Clark State & Waggoner | 2731770 | 3104950 | 2483960
112405 | 2 | FUL-CR VAR GR, FY 2025 | X | 2024-07-15 | 24/4 |  | 2024: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
118952 | 2 | FUL-CR VAR PM, FY 2024 | X | 2024-03-06 | 24/3 | FILED | 2024: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
113388 | 10 | GAL-CR VAR GR, FY 2025 | X | 2024-07-02 | 25/1 |  | 2025: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
| 10 | GAL-CR VAR GR, FY 2027 | X |  | 27 |  | 2027: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
113381 | 10 | GAL-CR VAR PM, FY 2025 | X | 2024-07-02 | 25/1 |  | 2025: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
119148 | 12 | GEA-CR 606/CR 11-5.32 | X | 2024-11-25 | 25/2 |  | 2025: 636800 | WASHINGTON ST/BAINBRIDGE RD | 796000 | 980200 | 784160
117562 | 8 | GRE-CR 20/TR73-3.21/2.09 | X | 2026-04-01 | 26/4 |  | 2026: 1546400 | FAIRGROUND RD/HILLTOP RD | 1933000 | 2233000 | 1786400
119980 | 8 | GRE-CR 36/TR 48-4.15 | X | 2027-07-01 | 28/1 |  | 2028: 1943200 | INDIAN RIPPLE RD/FACTORY RD | 2429000 | 2771900 | 2217520
117563 | 8 | GRE-CR 84/CR 142/TR 73 | X | 2026-07-16 | 27/1 |  | 2026: 1291200 | TREBEIN/DAYTON-XENIA/HILLTOP | 1614000 | 1906100 | 1524880
119990 | 8 | GRE-CR 97/CR 13-2.05/0.51 | X | 2026-06-02 | 26/4 |  | 2024: 14888; 2026: 959200 | WILMINGTON-CNTRVL/CNTRVL | 1199000 | 1428850 | 1143080
119308 | 8 | GRE-CR VAR GR, FY 2025 | X | 2024-10-09 | 25/2 |  | 2025: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
119302 | 8 | GRE-CR VAR PM, FY 2025 | X | 2024-12-10 | 25/2 |  | 2025: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
120546 | 8 | HAM-CR VAR GR, FY 2024 | X | 2024-06-30 | 24 |  | 2024: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
114008 | 1 | HAN-SR 15/CR 193-26.01/5.29 |  | 2025-01-01 | 25/3 |  | 2025: 1245600 |  | 2591000 | 1557000 | 1245600
115220 | 11 | HAS-CR VAR GR, FY 2025 | X | 2025-03-10 | 25/3 |  | 2024: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
115662 | 11 | HAS-CR VAR GR, FY 2026 | X | 2026-03-04 | 26/3 |  | 2026: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
119634 | 11 | HAS-CR VAR GR, FY 2028 | X | 2028-03-01 | 28/3 |  | 2028: 150000 |  | 150000 | 200000 | 200000
111319 | 9 | HIG-CR VAR GR, FY 2025 | X | 2025-04-02 | 25/4 |  | 2025: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
111321 | 9 | HIG-CR VAR PM, FY 2025 | X | 2025-04-02 | 25/4 |  | 2025: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
| 10 | HOC-CR VAR GR, FY 2026 | X |  | 26 |  | 2026: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
| 10 | HOC-CR VAR GR, FY 2027 | X |  | 27 |  | 2027: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
| 10 | HOC-CR VAR PM, FY 2026 | X |  | 26 |  | 2026: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
115224 | 11 | HOL-CR VAR PM, FY 2025 | X | 2024-07-08 | 25/1 |  | 2025: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
116167 | 11 | HOL-CR VAR PM, FY 2026 | X | 2025-07-01 | 26/1 |  | 2026: 100000 |  | 100000 | 100000 | 100000
118902 | 3 | HUR-CR 51-0.19 | X | 2027-01-01 | 27/3 |  | 2027: 990400 | GREENWICH MILAN TOWNLINE RD | 1238000 | 1473700 | 1178960
116003 | 3 | HUR-CR 51/CR 170-0.19/0.12 | X | 2024-01-23 | 24/3 | 2023-12-22 | 2024: 278950 | GREENWICH MILAN TOWNLINE RD | 336000 | 461000 | 368800
115866 | 3 | HUR-CR VAR PM, FY 2025 | X | 2024-07-01 | 25/1 |  | 2025: 100000 |  | 100000 | 100000 | 100000
114011 | 9 | JAC-CR VAR PM, FY 2025 |  | 2025-04-01 | 25/4 |  | 2025: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
118663 | 9 | JAC-CR VAR PM, FY 2027 | X | 2026-07-02 | 27/1 |  | 2027: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
116177 | 11 | JEF-CR VAR GR, FY 2024 | X | 2024-04-01 | 24/4 | FILED | 2024: 600000 | Comb. w/FY 28 GR Project | 600000 | 600000 | 600000
115809 | 5 | KNO-CR 14-11.13 | X | 2025-06-12 | 25/4 |  | 2025: 2852000 | DANVILLE AMITY RD | 3150000 | 3565000 | 2852000
111370 | 5 | KNO-CR VAR PM, FY 2025 | X | 2025-03-31 | 25/3 |  | 2025: 100000 |  | 100000 | 100000 | 100000
113992 | 5 | KNO-CR VAR PM, FY 2026 | X | 2026-03-31 | 26/3 |  | 2026: 100000 |  | 100000 | 100000 | 100000
111297 | 5 | LIC-CR VAR GR, FY 2024 | X | 2024-02-08 | 24/3 | 2024-02-01 | 2024: 273305 |  | 300000 | 300000 | 300000
114411 | 7 | LOG-CR VAR PM, FY 2025 | X | 2024-05-01 | 24/4 |  | 2024: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
114063 | 3 | LOR-CR 25-1.41 | X | 2026-02-01 | 26/3 |  | 2026: 492800 | CHESTNUT RIDGE RD | 616000 | 764200 | 611360
109944 | 3 | LOR-CR 32-0.00 | X | 2024-03-30 | 24/3 | FILED | 2024: 1351920 | MIDDLE RIDGE ROAD | 1623000 | 1916450 | 1533160
| 3 | LOR-CR 50-1.98 | X |  | 27 |  | 2027: 324800 | DURKEE RD | 406000 | 531000 | 424800
| 3 | LOR-CR 51/CR 1-8.92 | X |  | 28 |  | 2028: 445600 | BAUMHART RD/NORTH RIDGE RD | 557000 | 693400 | 554720
119617 | 3 | LOR-CR 53-4.71 | X | 2027-01-01 | 27/3 |  | 2027: 853600 | WEST RIDGE RD | 1067000 | 1277050 | 1021640
| 3 | LOR-CR 58-0.64 | X |  | 28 |  | 2028: 1530400 | ISLAND RD | 1913000 | 2213000 | 1770400
114057 | 3 | LOR-CR 204-3.04 | X | 2024-12-15 | 25/2 |  | 2025: 1159200 | LAKE AVE | 1449000 | 1716350 | 1373080
114067 | 3 | LOR-CR 231/CR 19/TR 1137 | X | 2026-03-15 | 26/3 |  | 2026: 1205600 | OBERLIN-ELYRIA/LAGRANGE/WANDA | 1507000 | 1783050 | 1426440
118973 | 2 | LUC-CR 22/CR 69-7.10 | X | 2028-04-01 | 28/4 |  | 2028: 834400 | BANCROFT ST/CENTENNIAL RD | 1043000 | 1249450 | 999560
116617 | 2 | LUC-CR 28/CR 65-6.02 | X | 2025-02-10 | 25/3 |  | 2025: 890400 | FRANKFORT RD/CRISSEY RD | 1113000 | 1329950 | 1063960
110346 | 2 | LUC-CR 30/CR 69-0.97 | X | 2023-12-12 | 24/3 | 2023-11-30 | 2024: 658929 | HILL AVE/CENTENNIAL RD | 910000 | 1110000 | 888000
118970 | 2 | LUC-CR 32/CR 65-6.28 | X | 2027-04-01 | 27/4 |  | 2027: 825600 | ANGOLA RD/CRISSEY RD | 1032000 | 1236800 | 989440
118972 | 2 | LUC-CR 53/CR 133-1.49 | X | 2028-04-01 | 28/4 |  | 2028: 834400 | ANTHONY WAYNE TR/DUTCH RD | 1043000 | 1249450 | 999560
110362 | 2 | LUC-CR 84/CR 86 | X | 2024-02-20 | 24/3 | 2024-01-31 | 2024: 793993 | GARDEN RD/ALBON RD | 858000 | 1054600 | 843680
116687 | 2 | LUC-CR 95/CR 108-1.75 | X | 2026-04-01 | 26/4 |  | 2026: 943920 | MONCLOVA RD/WILKINS RD | 1148000 | 1370200 | 1096160
116886 | 2 | LUC-CR 109/CR 132-6.90 | X | 2026-03-01 | 26/3 |  | 2026: 788000 | PROV-NEA-SWANT/ARCH-WHITE | 985000 | 1185000 | 948000
111415 | 2 | LUC-CR 1980/CR 173-12.97 | X | 2025-03-05 | 25/3 |  | 2025: 918400 | SUMMIT ST/SHORELAND AVE | 1148000 | 1370200 | 1096160
116876 | 6 | MAD-CR 7/CR 34/CR 30-9.85 | X | 2026-01-01 | 26/3 |  | 2026: 1112800 | PLAIN CITY GEORGESVILLE/CEMETERY | 1391000 | 1649650 | 1319720
116111 | 6 | MAD-CR VAR GR, FY 2026 | X | 2025-08-29 | 26/1 |  | 2026: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
116175 | 6 | MAD-CR VAR RPM, FY 2026 | X | 2026-01-01 | 26/3 |  | 2026: 75000 |  | 75000 | 75000 | 75000
120292 | 4 | MAH-CR VAR GR, FY 2025 | X | 2025-04-01 | 25/4 |  | 2025: 100000 |  | 100000 | 100000 | 100000
111234 | 3 | MED-CR VAR PM, FY 2024 | X | 2024-03-26 | 24/3 |  | 2024: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
| 3 | MED-CR VAR PM, FY 2025 | X |  | 25 |  | 2025: 100000 |  | 100000 | 100000 | 100000
118830 | 10 | MEG-CR VAR PM, FY 2024 |  | 2024-04-01 | 24/4 | FILED | 2024: 143106 |  | 150000 | 150000 | 150000
109306 | 7 | MER-CR 70-0.00 | X | 2024-01-23 | 24/3 | 2023-12-05 | 2024: 800000 | PHILOTHEA RD | 691000 | 1000000 | 800000
114083 | 7 | MER-CR VAR PM, FY 2025 | X | 2024-07-01 | 25/1 |  | 2025: 100000 |  | 100000 | 100000 | 100000
118796 | 10 | MOE-CR VAR PM, FY 2024 |  | 2024-04-29 | 24/4 | FILED | 2024: 139282 |  | 150000 | 150000 | 150000
116948 | 10 | MRG-CR VAR GR, FY 2024 |  | 2023-09-21 | 24/1 | 2023-09-14 | 2024: 168661 |  | 200000 | 200000 | 200000
119451 | 10 | MRG-CR VAR GR, Ph. 2, FY 2024 |  | 2024-02-05 | 24/3 | FILED | 2024: 175298 |  | 200000 | 200000 | 200000
115810 | 5 | MUS-CR 144/CR 35-1.29/5.43 | X | 2027-01-01 | 27/3 |  | 2027: 244024 | DILLON FALLS RD/PINECREST | 305000 | 430000 | 344000
111299 | 5 | MUS-CR VAR GR, FY 2024 | X | 2024-03-29 | 24/3 | FILED | 2024: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
111367 | 5 | MUS-CR VAR GR, FY 2025 | X | 2025-03-31 | 25/3 |  | 2025: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
115812 | 5 | MUS-CR VAR GR, FY 2027 | X | 2026-07-01 | 27/1 |  | 2027: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
118616 | 5 | MUS-CR VAR GR, FY 2028 | X | 2027-09-30 | 28/1 |  | 2028: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
111300 | 5 | MUS-CR VAR PM, FY 2024 | X | 2024-03-22 | 24/4 | FILED | 2024: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
111369 | 5 | MUS-CR VAR PM, FY 2025 | X | 2025-03-31 | 25/3 |  | 2025: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
118799 | 10 | NOB-CR VAR GR, FY 2024 |  | 2024-02-05 | 24/3 | FILED | 2024: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
118617 | 5 | PER-CR VAR GR, FY 2027 |  | 2026-12-31 | 27/2 |  | 2027: 200000 |  | 200000 | 200000 | 200000
118618 | 5 | PER-CR VAR PM, FY 2027 |  | 2027-03-31 | 27/3 |  | 2027: 100000 |  | 100000 | 100000 | 100000
109689 | 6 | PIC-CR VAR GR, FY 2024 | X | 2024-06-03 | 24/4 |  | 2024: 594276 | comb. w/PID 113549 | 600000 | 600000 | 600000
113551 | 6 | PIC-CR VAR PM, FY 2025 | X | 2024-11-01 | 25/2 |  | 2025: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
119748 | 8 | PRE-CR VAR GR, FY 2027 | X | 2027-01-08 | 27/3 |  | 2027: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
115867 | 3 | RIC-CR VAR GR, FY 2024 | X | 2023-09-21 | 24/1 | 2023-09-14 | 2024: 93722 |  | 100000 | 100000 | 100000
106544 | 9 | ROS-CR 222/TR 288-4.50 |  | 2024-07-01 | 25/1 |  | 2025: 400000 | CHARLESTON PK/SCHRADER RD | 500000 | 625000 | 500000
111322 | 9 | ROS-CR VAR GR, FY 2025 |  | 2024-10-01 | 25/2 |  | 2025: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
114013 | 9 | ROS-CR VAR GR, FY 2026 |  | 2025-10-01 | 26/2 |  | 2026: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
115817 | 9 | ROS-CR VAR GR, FY 2027 |  | 2026-07-01 | 27/1 |  | 2027: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
118664 | 9 | ROS-CR VAR GR, FY 2028 |  | 2027-07-01 | 28/1 |  | 2028: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
114012 | 9 | ROS-CR VAR PM, FY 2026 |  | 2026-04-01 | 26/4 |  | 2026: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
115819 | 9 | SCI-CR 49-0.09 | X | 2026-07-01 | 27/1 |  | 2027: 500800 | CAREYS RUN RD | 626000 | 776200 | 620960
118741 | 9 | SCI-CR 163-1.22 | X | 2024-11-01 | 25/2 |  | 2025: 1655200 | SCHERER HOLLOW RD | 2069000 | 2375900 | 1900720
115821 | 9 | SCI-CR 377-0.70 | X | 2023-08-03 | 24/1 | 2023-07-27 | 2024: 507725 | ROSEMONT-SELBY RD | 559000 | 695800 | 556640
118735 | 9 | SCI-CR VAR GR, FY 2027 | X | 2026-07-02 | 27/1 |  | 2024: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
118736 | 9 | SCI-CR VAR PM, FY 2027 | X | 2026-07-02 | 27/1 |  | 2024: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
118737 | 9 | SCI-CR VAR RPM, FY 2027 | X | 2026-07-02 | 24/3 |  | 2024: 75000 |  | 75000 | 75000 | 75000
112406 | 2 | SEN-CR 34/CR 38-1.00/9.06 | X | 2024-05-01 | 24/4 | FILED | 2024: 1590279 | Combined w/PID 112555 | 1640000 | 1987950 | 1590360
116727 | 2 | SEN-CR VAR GR, FY 2024 | X | 2024-02-15 | 24/3 | 2024-02-08 | 2024: 378675 | Combined FY26 & 27 GR projects | 400000 | 400000 | 400000 | Need Fund Memo
118971 | 2 | SEN-CR VAR GR, FY 2027 | X | 2027-04-01 | 27/4 |  | 2027: 200000 |  | 200000 | 200000 | 200000
118951 | 2 | SEN-CR VAR PM, FY 2024 | X | 2024-04-01 | 24/4 |  | 2024: 50000 |  | 50000 | 50000 | 50000
118837 | 4 | STA-CR 219/3rd St/4th St | X | 2027-04-01 | 27/4 |  | 2027: 855200 | WHIPPLE AVE/3RD ST/4TH ST | 1069000 | 1279350 | 1023480
111050 | 4 | STA-CR 231/TR 227 | X | 2024-03-30 | 24/3 |  | 2024: 1504340 | STRAUSSER ST/LAKE O SPRINGS AVE | 1716000 | 2016000 | 1612800
118989 | 4 | STA-FOHL ST/KEMARY AVE | X | 2028-04-01 | 28/4 |  | 2028: 890400 | CR 252/TR 251-2.05 | 1113000 | 1329950 | 1063960
120294 | 4 | STA-CR VAR GR, FY 2025 | X | 2025-04-01 | 25/4 |  | 2025: 200000 |  | 200000 | 200000 | 200000
119264 | 4 | STA-CR VAR PM, FY 2025 | X | 2025-04-01 | 25/4 |  | 2025: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
| 4 | STA-CR VAR RPM, FY 2028 | X |  | 28 |  | 2028: 50000 |  | 50000 | 50000 | 50000
114768 | 4 | TRU-CR VAR GR, FY 2025 | X | 2023-12-29 | 24/2 | FILED | 2024: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
111646 | 11 | TUS-CR VAR GR, FY 2024 | X | 2024-02-07 | 24/3 | 2024-01-31 | 2024: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
115227 | 11 | TUS-CR VAR GR, FY 2025 | X | 2025-03-10 | 25/3 |  | 2025: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
116168 | 11 | TUS-CR VAR GR, FY 2026 | X | 2025-07-01 | 26/1 |  | 2026: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
115228 | 11 | TUS-CR VAR PM, FY 2025 | X | 2024-07-08 | 25/1 |  | 2025: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
116171 | 11 | TUS-CR VAR PM, FY 2026 | X | 2025-07-01 | 26/1 |  | 2026: 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
120461 | 10 | VIN-CR VAR GR, FY 2024, Phase 1 |  | 2024-04-01 | 24/4 | FILED | 2024: 576360 |  | 600000 | 600000 | 600000
114003 | 8 | WAR-CR VAR GR, FY 2026 | X | 2024-12-10 | 25/2 |  | 2025: 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
120153 | 3 | WAY-SR 585/CR 44/CR 120 |  | 2027-01-01 | 27/3 |  | 2027: 1322400 | SR 585/APPLE CREEK/FIVE POINTS | 1653000 | 1950950 | 1560760
109302 | 3 | WAY-CR VAR GR, FY 2024 | X | 2024-03-01 | 24/3 | FILED | 2024: 100000 |  | 100000 | 100000 | 100000
114069 | 3 | WAY-CR VAR GR, FY 2026 | X | 2026-01-01 | 26/3 |  | 2026: 100000 |  | 100000 | 100000 | 100000
113880 | 10 | HOC - 2021 CURVE SIGN UPGRADE |  |  |  |  | 2024: 45000
117839 | 8 | CLE - 2023 SIGN UPGRADE |  |  |  |  | 2024: 5600
117843 | 10 | HOC - 2023 SIGN UPGRADE |  |  |  |  | 2024: 63940
117844 | 7 | LOG - 2023 SIGN UPGRADE |  |  |  |  | 2024: 50000
117846 | 9 | ROS - 2023 SIGN UPGRADE |  |  |  |  | 2024: 42904
120873 | 8 | CLI 2024 CEAO Curve Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 26000
120875 | 5 | LIC 2024 CEAO Curve Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 2628
120874 | 3 | MED 2024 CEAO Curve Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 6600
120849 | 7 | DAR 2024 Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 35000
120853 | 5 | FAI 2024 CEAO Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 20640
120862 | 6 | FAY 2024 CEAO Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 39853.6
120872 | 11 | HAS 2024 CEAO Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 20000
120857 | 9 | HIG 2024 CEAO Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 49906
120859 | 3 | HUR 2024 CEAO Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 12000
120848 | 9 | JAC 2024 CEAO Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 50000
120869 | 5 | LIC 2024 CEAO Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 19897
120854 | 3 | LOR 2024 CEAO Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 22640
120866 | 6 | MAD 2024 CEAO Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 50000
120852 | 6 | MAR 2024 CEAO Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 48912
120855 | 3 | MED 2024 CEAO Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 36000
120851 | 7 | MER 2024 CEAO Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 20000
120847 | 10 | MOE 2024 CEAO Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 12000
120860 | 5 | PER 2024 CEAO Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 28000
120856 | 3 | RIC 2024 CEAO Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 40000
120865 | 9 | ROS 2024 CEAO Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 40000
120871 | 2 | SAN 2024 CEAO Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 14400
120789 | 2 | SEN 2024 CEAO Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 38818
120868 | 2 | WIL 2024 CEAO Sign Upgrade |  |  |  |  | 2024: 32310
|  | SAFETY STUDIES | [5 empty] | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000
119915 |  | STW 2024 SAFETY STUDIES |  |  |  |  | 2024: 787858
117252 |  | STW 2023 SAFETY STUDIES ENC |  |  |  |  | 2024: 66834
117252 |  | STW 2023 SAFETY STUDIES |  |  |  |  | 2024: 15687
115294 |  | SAFETY STUDIES (FY 22) ENC |  |  |  |  | 2024: 46998
VAR | - | PE & RW TASK ORDERS ENCUMBERED- |  |  |  |  | 2024: 274092
VAR | - | CO's ENCUMBERED TO DATE |  |  |  |  | 2024: 297742
[7 empty] | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ----------------
|  | Total- |  |  |  |  | 19850991.6 | 22117511 | 18639880 | 13110860 | 14020600 | 4053060
|  | Budgeted ('23 Carryover Included)- |  |  |  |  | 19799020 | 19292963 | 14292963 | 14292963 | 14292963 | 14292963
|  | Annual Surplus/(Shortfall)- |  |  |  |  | -51971.6 | -2824548 | -4346917 | 1182103 | 272363 | 10239903
|  | Accum. Surplus/(Shortfall)- |  |  |  |  | -51971.6 | -2876519.6 | -7223436.6 | -6041333.6 | -5768970.6 | 4470932.4