## Sheet1
[7 empty] | CEAO FY 2024-2029 LBR PROGRAM | [8 empty] | (Updated 3/18/24)
|  | Gray Hi-Lited Are Sold | [14 empty] | TOTAL | MAX
|  |  |  | OFF- | LOCAL | LBR | AWARD | FY/ | BID | [7 empty] | COST | COST | FEDERAL | Estimated | Credit Bridge
PID | DIST | CRS | SFN's | SYSTEM | LET | % | DATE | QT | DATE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | REMARKS | APPROVED | APPROVED | MAXIMUM | Credit Bridge | Maximum
119417 | 9 | ADA-TR 1A-0.68 | 0135046 | Y | Y | 100 | 2025-07-02 | 26/1 |  | 2026: 983000 | LICK SKILLET RD D/B | 983000 | 1183000 | 1183000
113801 | 9 | ADA-CR 13B-3.566 | 0130303 | Y | X | 100 | 2023-07-31 | 24/1 | 2023-07-17 | 2024: 2160000 | LAWSHE RD D/B | 1739000 | 2160000 | 2160000
117978 | 9 | ADA-TR 29-0.605 | 0134317 | Y | X | 100 | 2024-10-01 | 25/2 |  | 2025: 1326000 | BRUSH CREEK RD D/B | 1326000 | 1574900 | 1574900
| 9 | ADA-CR 47A-0.144 | 0134252 | Y | X | 95 |  | 27 |  | 2027: 614840 | POPLAR GROVE RD | 647200 | 801640 | 761558 | 97080 | 120246
115423 | 9 | ADA-CR 100-3.98 OBPP | 0137286 | N | X | 100 | 2024-07-01 | 25/1 |  | 2025: 484000 | OLD 32 D/B | 484000 | 484000 | 484000
117616 | 9 | ADA-CR 101A-0.376 | 0131881 | Y | X | 100 | 2024-04-02 | 24/4 |  | 2024: 2250000 | MARBLE FURNACE RD D/B | 2090000 | 2257000 | 2257000
| 1 | ALL-TR 122-0.71 | 0249750 | Y | X | 95 |  | 28 |  | 2028: 2251040 | ADGATE RD | 2813800 | 3195094 | 3035339.3 | 422085 | 479264.1
117993 | 1 | ALL-CR 142-5.36 | 0249807 | N | X | 95 | 2025-01-24 | 25/3 |  | 2025: 957600 | BREESE RD | 1008000 | 1209200 | 1148740 | 151200 | 181380
119006 | 1 | ALL-CR 176-4.92 | 0247537 | Y | X | 100 | 2026-04-30 | 26/4 |  | 2026: 1246000 | COLS GROVE-BLUFFTON | 1246000 | 1482900 | 1482900
115516 | 1 | ALL-CR 270-6.41 | 0247596 | N | X | 95 | 2027-01-01 | 27/3 |  | 2027: 1817350 | MAIN ST | 1913000 | 2213000 | 2102350 | 286950 | 331950
115520 | 3 | ASD-TR 1550-0.50 | 0334987 | Y | X | 95 | 2027-01-01 | 27/3 |  | 2027: 683050 |  | 719000 | 887800 | 843410 | 107850 | 133170
115996 | 4 | ATB-CR 22AA-0.45 | 0433748 | Y | X | 80 | 2025-03-31 | 25/3 |  | 2025: 1560400 | SOUTH RIDGE RD Rehab | 2087000 | 2395700 | 1916560
117485 | 4 | ATB-CR 343A-0.30 | 0433128 | Y | X | 100 | 2023-10-24 | 24/2 | 2023-10-05 | 2024: 865000 | GRAHAM RD Rehab | 700000 | 865000 | 865000
117469 | 10 | ATH-CR 46C-0.96 | 0549568 | Y | X | 95 | 2025-06-01 | 25/4 |  | 2024: 69700; 2025: 880650 | BLACKWOOD RD | 927000 | 1127000 | 1070650 | 139050 | 169050
117461 | 10 | ATH-TR 83/TR471-1.40/0.01 | 0549452, 0547867 | Y | X | 100 | 2023-07-06 | 24/1 | 2023-06-13 | 2024: 1044000 | JEFFERS/ALLISON RD D/B | 985000 | 1100000 | 1100000
117490 | 10 | ATH-TR 196-0.71 | 0541540 | Y | X | 95 | 2025-06-01 | 25/4 |  | 2025: 341050 | MARIETTA RUN RD | 359000 | 484000 | 459800 | 53850 | 72600
119237 | 10 | ATH-TR 315-0.01 | 0540919 | Y | X | 100 | 2024-06-01 | 24/4 |  | 2024: 1133000 | MOORE RD | 1133000 | 1352950 | 1352950
120450 | 7 | AUG-CR 139-15.08 | 0630527 | N | X | 80 | 2027-07-01 | 28/1 |  | 2028: 2908480 | HAMILTON ST | 3635600 | 4099136 | 3279308.8
117373 | 11 | BEL-CR 4-27.46 | 0734160 | N |  | 80 | 2025-05-19 | 25/4 |  | 2025: 1026417 | Rehab | 663000 | 1300000 | 1040000
116179 | 11 | BEL-CR 10-22.09 | 0730688 | N | X | 80 | 2023-11-08 | 24/2 | 2023-10-25 | 2024: 1319720 | BLAINE BARTON RD Rehab | 1391000 | 1649650 | 1319720
119483 | 11 | BEL-TR 428-0.30 | 0733385 | Y |  | 100 | 2026-01-01 | 26/3 |  | 2026: 1093000 | COLEMAN RD | 1093000 | 1306950 | 1306950
110224 | 9 | BRO-CR 24-8.19/8.35 | 0834807, 0834815 | Y |  | 80 | 2025-04-01 | 25/4 |  | 2025: 1600000 | TRI-COUNTY HWY | 2000000 | 2000000 | 1600000
109440 | 9 | BRO-CR 62-0.42 | 0833533 | Y |  | 80 | 2024-07-01 | 25/1 |  | 2025: 588451 | RIPLEY RD | 822000 | 843588 | 674870
119991 | 8 | BUT-CR 23-2.12 | 0932604 | Y | X | 100 | 2025-09-01 | 26/1 |  | 2026: 3081000 | KYLES STATION RD D/B | 3081000 | 3489100 | 3489100
117505 | 8 | BUT-CR 81-2.71 OBPP | 0930857 | N | X | 100 | 2024-12-02 | 25/2 |  | 2025: 586425 | TRENTON FRANKLIN | 586425 | 586425 | 586425
117988 | 8 | BUT-TR 210-0.62 | 0933511 | Y | X | 100 | 2025-05-01 | 25/4 |  | 2025: 2347000 | SCHOENLING RD D/B | 2347000 | 2681700 | 2681700
119467 | 11 | CAR-CR 27-6.17 | 1030582 | Y | X | 100 | 2024-05-01 | 24/4 |  | 2024: 220990 | Superstructure Only | 200900 | 301125 | 301125
113818 | 7 | CHP-CR 193-10.64 | 1130072 | Y | X | 95 | 2023-07-11 | 24/1 | 2023-06-15 | 2024: 624783 | OLD TROY PIKE Rehab | 624000 | 773800 | 735110 | 98650 | 116070
111832 | 7 | CLA-CR 325-1.30 | 1235850 | Y | X | 95 | 2024-07-08 | 25/1 |  | 2025: 1018400 | KNOLLWOOD RD | 1072000 | 1282800 | 1218660 | 160800 | 192420
117498 | 8 | CLE-TR 39-1.20 | 1333518 | Y | X | 100 | 2024-04-15 | 24/4 |  | 2024: 393750 | IRETON TREES RD Rehab | 315000 | 393750 | 393750
| 8 | CLE-CR 45-2.45 | 1358502 | Y | X | 100 |  | 26 |  | 2026: 1460000 | FELICITY CEDRON RD | 1460000 | 1729000 | 1729000
117996 | 8 | CLE-CR 54-2.16 | 1358154 | Y | X | 100 | 2025-05-12 | 25/4 |  | 2024: 34949; 2025: 265000 | GLANCY CRN MAR Rehab | 302000 | 427000 | 427000
114209 | 8 | CLE-CR 106-3.03 OBPP | 1359223 | N | X | 100 | 2024-05-01 | 24/4 |  | 2024: 681595 | ROUNDBOTTOM RD | 599804 | 545276 | 545276
| 8 | CLE-CR 107-1.31 | 1358952 | N | X | 80 |  | 27 |  | 2027: 450240 | SHAYLER RD Rehab | 562800 | 700360 | 560288
| 8 | CLI-CR 21-6.34 | 1432788 | Y | X | 95 |  | 28 |  | 2028: 588050 | PRAIRIE RD Rehab | 619000 | 767800 | 729410 | 92850 | 115170
115214 | 8 | CLI-TR 256-0.01 | 1447165 | Y | X | 95 | 2024-06-03 | 24/4 |  | 2024: 1186256 | PRATT RD D/B | 1249000 | 1486350 | 1412032.5 | 187350 | 222952.5
116198 | 11 | COL-CR 443-3.51 | 1533401 | N | X | 95 | 2026-07-01 | 27/1 |  | 2027: 684950 | HUNSTON RD | 721000 | 890200 | 845690 | 108150 | 133530
117980 | 5 | COS-TR 252-0.01 | 1631829 | Y | X | 100 | 2025-04-01 | 25/4 |  | 2025: 662200 |  | 531000 | 662200 | 662200
108777 | 5 | COS-CR 365-1 | 1630016 | Y |  | 95 | 2026-01-01 | 26/3 |  | 2026: 2303878 |  | 2087000 | 2600000 | 2470000 | 363770 | 390000
114951 | 3 | CRA-CR 1-15.38 | 1733370 | Y | X | 95 | 2025-05-30 | 25/4 |  | 2025: 1061523 | MARION-MELMORE RD | 1157000 | 1380550 | 1311522.5 | 173550 | 207082.5
120683 | 12 | CUY-LEE RD | 1833987 | N | X | 80 | 2025-10-31 | 26/2 |  | 2026: 3914000 | CR 8-0.77 Rehab D/B | 4892500 | 5481750 | 4385400
96956 | 12 | CUY-NORTH MAIN ST | 1832581 | N | X | 80 | 2023-12-13 | 24/2 | 2023-10-30 | 2024: 3556000 | CR 264-0.12 | 3950000 | 4445000 | 3556000
104504 | 12 | CUY-PLEASANT VALLEY RD-9.03/9.68 | 1830457, 1830449, 1830465 | N | X | 80 | 2023-10-18 | 24/2 | 2023-08-30 | 2024: 13951120 | CR 39-9.03/9.68 | 16899000 | 17438900 | 13951120
119090 | 12 | CUY-SCHAAF RD | 1830872 | N | X | 80 | 2025-07-01 | 26/1 |  | 2026: 1924480 | CR 97-2.89 | 2096000 | 2405600 | 1924480
117508 | 12 | CUY-WARRENSVILLE CENTER RD | 1834533 | N | X | 80 | 2023-06-28 | 24/1 | 2023-04-20 | 2024: 3512000 | CR 4-5.92 Rehab | 3900000 | 4390000 | 3512000
112136 | 7 | DAR-CR 380-70 | 1941372 | N | X | 80 | 2025-03-30 | 25/3 |  | 2025: 371200 | MEEKER RD | 464000 | 589000 | 471200
| 6 | DEL-CR 72-3.83 | 2134195 | N | X | 95 |  | 28 |  | 2028: 908865 | CHESHIRE RD | 956700 | 1156700 | 1098865 | 143505 | 173505
109062 | 6 | DEL-CR 163-4.31 | 2132680 | Y | X | 95 | 2023-07-01 | 24/1 |  | 2024: 733780 | WARRENSBURG RD Rehab | 638000 | 790600 | 751070 | 95700 | 118590
115725 | 3 | ERI-CR 13-13.43 | 2230186 | N | X | 80+ | 2027-04-01 | 27/3 |  | 2027: 2817537 | MASON RD Rehab | 3225000 | 3647500 | 3465125 | 237537 | 547125
117326 | 5 | FAI-CR 20-1.964 | 2343363 | N | X | 100 | 2024-04-18 | 24/4 |  | 2025: 531920 | PICKERINGTON RD | 376400 | 541500 | 541500 | 75280 | 108300
113793 | 5 | FAI-CR 55-3.319 | 2337258 | Y | X | 95 | 2026-03-27 | 26/3 |  | 2026: 1404100 | HAMBURG RD | 1478000 | 1749700 | 1662215 | 221700 | 262455
113553 | 6 | FAY-CR 23-1.45 | 2430371 | Y | X | 95 | 2024-07-03 | 25/1 |  | 2025: 969000 | REID RD | 1020000 | 1223000 | 1161850 | 153000 | 183450
113471 | 6 | FRA-CR 3-2.83 | 2531488 | N | X | 95 | 2025-07-01 | 26/1 |  | 2026: 2203050 | HARRISB-GEORGEV Rehab | 2319000 | 2650900 | 2518355 | 347850 | 397635
| 6 | FRA-CR 125-7.31 | 2531410 | N | X | 80+ |  | 28 |  | 2028: 2636630 | FRANK RD | 2775400 | 3152931 | 2995284.45 | 144712 | 144712
111079 | 2 | FUL-CR J-0.20 | 2631105 | Y | X | 95 | 2025-03-28 | 25/3 |  | 2025: 512050 |  | 539000 | 671800 | 638210 | 80850 | 100770
119870 | 10 | GAL-CR 40-2.35 | 2741210 | Y | X | 100 | 2025-01-01 | 25/3 |  | 2025: 1326000 | PATRIOT RD | 1326000 | 1574900 | 1574900
117580 | 10 | GAL-TR 342-0.04 | 2736810 | Y | X | 100 | 2024-04-29 | 24/4 |  | 2024: 1029883 | CENTENARY CHURCH D/B | 1000000 | 1200000 | 1200000
117535 | 12 | GEA-TR 76-1.88 | 2831104 | Y | X | 100 | 2023-11-14 | 24/2 | 2023-11-01 | 2024: 1430000 | ROBINSON RD | 1200000 | 1430000 | 1430000
119138 | 12 | GEA-CR 607-125 | 2830493 | N | X | 95 | 2026-12-04 | 27/2 |  | 2026: 826500 | PETTIBONE RD | 870000 | 1069000 | 1015550 | 130500 | 160350
117642 | 8 | GRE-TR 120-0.79 | 2932717 | Y | X | 100 | 2025-05-19 | 25/4 |  | 2025: 1545000 | OLD STAGE RD | 1545000 | 1826750 | 1826750
111309 | 5 | GUE-CR 33-0.70 | 3033880 | Y | X | 80 | 2024-03-29 | 24/3 |  | 2024: 588800 | 8th STREET RD Rehab | 736000 | 908200 | 726560
113832 | 5 | GUE-CR 33-3.38 OBPP | 3030776 | N | X | 100 | 2023-07-20 | 24/1 | 2023-07-11 | 2024: 870946 | 8th STREET RD | 729996 | 900000 | 900000
120845 | 5 | GUE-CR 35-70.06 | 3030547 | Y | X | 80 |  | 28 |  | 2028: 2386080 |  | 2982600 | 3380860 | 2704688
117502 | 8 | HAM-CR 70-0.05 | 3130754 | Y | X | 100 | 2024-05-22 | 24/4 | FILED | 2024: 176000 | BEERMAN RD Rehab | 144000 | 316000 | 316000
| 8 | HAM-CR 374-2.93 | 3134156 | N | X | 80 |  | 28 |  | 2028: 337680 | NEWTOWN RD Rehab | 422100 | 547100 | 437680
120545 | 8 | HAM-CR239 8.28 | 3137384 | N | X | 80 |  | 26 |  | 2026: 2884800 | WINTON RD D/B | 3606000 | 4066600 | 3253280
105349 | 8 | HAM-WHV New Viaduct Construction | 3137082 | N |  | 80 | 2026-04-06 | 26/4 |  | 2026: 5000000 | CR 457A-0.00 Western Hills | 6250000 | 6250000 | 5000000
117992 | 1 | HAN-CR 180-3.67 | 3230309 | N | X | 95 | 2025-04-03 | 25/4 |  | 2025: 1764150 | D/B | 1857000 | 2157000 | 2049150 | 278550 | 323550
113848 | 1 | HAN-M0520-0.00 | 3260569 | Y | X | 95 | 2025-07-01 | 26/1 |  | 2026: 825550 | MOREY AVE | 869000 | 1067800 | 1014410 | 130350 | 160170
| 1 | HAR-CR 25-1.60 | 3346056 | Y | X | 80 |  | 28 |  | 2028: 915280 |  | 1144100 | 1365715 | 1092572
119010 | 1 | HAR-CR 190-13.00 | 3348547 | Y | X | 100 | 2026-03-20 | 26/3 |  | 2026: 191000 | Superstructure Only | 191000 | 286500 | 286500
115174 | 11 | HAS-CR 5-6.14 | 3431886 | N |  | 80+ | 2025-06-23 | 26/1 |  | 2026: 3013310 | OLD HOPEDALE RD | 3721000 | 4193100 | 3983445 | 43665 | 43665
119477 | 11 | HAS-CR 13-10.46 | 3430383 | N | X | 80 | 2025-05-30 | 25/4 |  | 2024: 61628; 2025: 764000 | BLAIRMONT RD | 955000 | 1155000 | 924000
119482 | 11 | HAS-TR 340-34.04 | 3430960 | Y | X | 100 | 2026-01-01 | 26/3 |  | 2024: 109954; 2026: 929000 | ELK RUN RD | 1014000 | 1216100 | 1216100
117363 | 9 | HIG-TR 118-0.07 | 3632008 | Y | X | 100 | 2024-02-02 | 24/3 |  | 2024: 1000000 | GIBLER RD | 1090000 | 1200000 | 1200000
112312 | 10 | HOC-CR 174-0.30 | 3731731 | Y | X | 80 | 2023-12-07 | 24/1 |  | 2024: 842400 | CREAMERY HILL D/B Rehab | 1053000 | 1260950 | 1008760
| 11 | HOL-CR 19-5.84 | 3830713 | Y | X | 95 |  | 28 |  | 2028: 1764245 |  | 1857100 | 2157100 | 2049245 | 278565 | 323565
113808 | 3 | HUR-CR 11-3.60 | 3946088 | Y | X | 95 | 2023-12-05 | 24/2 | 2023-11-17 | 2024: 725994 | BASELINE RD D/B | 1043000 | 1249450 | 1186977.5 | 156450 | 187417.5
113806 | 3 | HUR-CR 30-3.30 | 3940624 | Y | X | 95 | 2024-12-02 | 25/2 |  | 2025: 1070650 | SECTION LINE 30 RD D/B | 927000 | 1127000 | 1070650 | 111113 | 169050
113809 | 3 | HUR-CR 40-0.15 | 3930610 | Y | X | 95 | 2024-12-30 | 25/2 |  | 2025: 1982650 | SANDHILL RD D/B | 2087000 | 2395700 | 2275915 | 313050 | 359355
117737 | 3 | HUR-CR 40-3.16 | 3930785 | Y | X | 100 | 2024-05-30 | 24/4 |  | 2024: 300000 | SANDHILL RD Rehab | 267800 | 384750 | 384750
| 3 | HUR-TR 51-2.98 | 3948498 | Y | X | 80 |  | 28 |  | 2028: 1440640 | GREENWICH MILAN TL RD | 1800800 | 2100800 | 1680640
119355 | 3 | HUR-CR 65-2.11 | 3936511 | Y | X | 100 | 2026-02-09 | 26/3 |  | 2024: 174909; 2026: 2245000 | PERU WEST SECT LINE D/B | 2245000 | 2503500 | 2503500
118434 | 3 | HUR-TR 105-0.39 | 3946371 | Y | X | 100 | 2024-12-27 | 25/2 |  | 2025: 1697000 | BOUGHTONVILLE RD D/B | 1697000 | 1997000 | 1997000
118435 | 3 | HUR-TR 181-0.43 | 3946479 | Y | X | 100 | 2024-12-20 | 25/2 |  | 2025: 318000 | BUCKINGHAM RD Super. Only | 318000 | 443000 | 443000
113802 | 3 | HUR-TR 182-1.16 | 3939308 | Y | X | 80+ | 2025-12-01 | 26/2 |  | 2026: 976630 | VESTA RD | 1043000 | 1249450 | 1186977.5 | 155102 | 187417.5
113811 | 3 | HUR-TR 183-0.80 | 3934772 | Y | X | 95 | 2025-04-01 | 25/4 |  | 2025: 1652050 | CHENANGO RD D/B | 1739000 | 2039000 | 1937050 | 260850 | 305850
119414 | 3 | HUR-CR 185-0.71 | 3938786 | Y | X | 80 | 2026-11-15 | 27/2 |  | 2027: 1484000 | COOK RD D/B | 1855000 | 2155000 | 1724000
| 3 | HUR-CR 0242-0.15 | 3931781 | Y | X | 95 |  | 28 |  | 2028: 1620730 | Old US 20 | 2025900 | 2328490 | 2212065.5 | 303905 | 349273.5
103780 | 9 | JAC-CR 39-3.06 | 4030214 | Y | X | 95 | 2023-11-29 | 24/2 | 2023-11-10 | 2024: 444936 | MULGA RD | 696000 | 860200 | 817190 | 70253 | 129030
117979 | 9 | JAC-TR 216-0.11 | 4032624 | Y | X | 100 | 2025-07-01 | 26/1 |  | 2026: 743000 | SPRINGER RD D/B | 743000 | 916600 | 916600
113800 | 9 | JAC-TR 217-0.05 | 4033469 | Y | X | 95 | 2024-07-02 | 25/1 |  | 2025: 1045950 | BROHARD RD D/B | 1101000 | 1316150 | 1250344.5 | 165150 | 197424.5
119418 | 9 | JAC-TR 230-3.09 | 4032748 | Y | X | 100 | 2025-07-02 | 26/1 |  | 2026: 765000 | BIG RUN RD D/B | 765000 | 943000 | 943000
110984 | 9 | JAC-TR 297-2.68 | 4033019 | Y | X | 95 | 2025-07-01 | 26/1 |  | 2026: 1045950 | BUCKLICK RD D/B | 1101000 | 1316150 | 1250344.5 | 165150 | 197424.5
| 9 | JAC-TR 517-2.07 | 4035232 | Y | X | 95 |  | 27 |  | 2027: 908865 | RAMEY DR | 956700 | 1156700 | 1098865 | 143505 | 173505
117368 | 9 | JAC-TR 517-2.94 | 4035224 | Y | X | 100 | 2024-06-07 | 24/4 |  | 2024: 700000 | RAMEY DR D/B | 700000 | 865000 | 865000
106538 | 9 | JAC-TR 973-0.08 | 4031105 | Y | X | 95 | 11/292023 | 24/2 | 2023-11-10 | 2024: 548942 | BYERS-WINTERS RD | 811000 | 998200 | 948290 | 82341 | 149730
119484 | 11 | JEF-CR 6-0.00 | 4133048 | N | X | 80 | 2025-07-01 | 26/1 |  | 2026: 961600 | BLAIRMONT RD | 1202000 | 1432300 | 1145840
115116 | 11 | JEF-TR 289-0.06 | 4131126 | Y | X | 100 | 2024-05-01 | 24/4 |  | 2024: 1284410 | MONROEVILLE RD Rehab | 1073400 | 1284410 | 1284410
112478 | 11 | JEF-TR 472-0.12 (M0040) OBPP | 4131886 | Y | X | 100 | 2024-05-31 | 24/4 |  | 2024: 604000 | RIDGEWOOD DR | 604000 | 604000 | 604000
117987 | 5 | KNO-CR 9-1.05 | 4230272 | Y | X | 100 | 2025-03-31 | 25/3 |  | 2024: 143602; 2026: 1115000 | HOWARD DANVILLE RD | 1115000 | 1332250 | 1332250
| 5 | KNO-89-0.13 | 4232585 | Y | X | 95 |  | 28 |  | 2028: 1871120 | KINNEY RD | 1969600 | 2269600 | 2156120 | 295440 | 340440
117163 | 5 | KNO-TR 362-0.12 | 4235525 | Y | X | 95 | 2025-03-31 | 25/3 |  | 2025: 1020558 | PLEASANT VALLEY RD | 941000 | 1141000 | 1083950 | 164132 | 171150
115515 | 5 | KNO-TR 369-0.67 | 4236580 | Y | X | 95 | 2027-03-31 | 27/3 |  | 2024: 195099; 2025: 50000; 2027: 935750 | COOKE RD | 985000 | 1185000 | 1125750 | 147750 | 177750
106597 | 5 | KNO-TR 401-1.35 | 4237048 | Y | X | 95 | 2023-10-10 | 24/2 | 2023-10-03 | 2024: 1903373 | BECKLEY RD | 1477000 | 2003550 | 1903372.5 | 300533 | 300532.5
117744 | 12 | LAK-CR 106-0.40 | 4348923 | Y | X | 80 | 2025-04-01 | 25/4 |  | 2025: 763224 | MANCHESTER RD | 954000 | 1154000 | 923200
117512 | 12 | LAK-BOOTH RD | 4333098 | N | X | 80 | 2023-07-27 | 24/1 | 2023-06-21 | 2024: 353245 | 609-0.24 D/B Rehab | 300000 | 593750 | 475000
| 12 | LAK-TYLER BLVD 2 | 4345908 | N | X | 80 |  | 26 |  | 2026: 721600 |  | 1052000 | 1259800 | 1007840
| 12 | LAK-TYLER BLVD | 4342828 | N | X | 80 |  | 26 |  | 2026: 1529600 | LAK 537-1.10 D/B | 1912000 | 2212000 | 1769600
117369 | 9 | LAW-TR 101-0.40 | 4444787 | Y | X | 100 | 2023-08-11 | 24/1 | 2023-07-25 | 2024: 721100 | YELLOW CREEK RD D/B | 664000 | 749800 | 749800
| 5 | LIC-TR 56-0.45 | 4534840 | Y | X | 95 |  | 28 |  | 2028: 720765 | DUTCH CROSS RD | 758700 | 935440 | 888668 | 113805 | 140316
117327 | 5 | LIC-TR 265-0.10 | 4530365 | Y | X | 100 | 2023-09-07 | 24/1 | 2023-08-24 | 2024: 1062194 | WOLFORD RD SBP | 1368600 | 1623890 | 1623890
105921 | 5 | LIC-TR 207-0.50 | 4532856 | Y | X | 95 | 2024-03-28 | 24/3 |  | 2024: 1321450 | GINGER HILL RD | 1391000 | 1649650 | 1567167.5 | 208650 | 247448
117602 | 5 | LIC-CR 539-0.05 | 4536150 | Y | X | 100 | 2024-01-25 | 24/3 | 2024-01-11 | 2024: 2214970 | MOOTS RUN RD | 2455300 | 2800830 | 2800830
117601 | 7 | LOG-TR 209-0.18 | 4649710 | Y | X | 100 | 2024-05-01 | 24/4 |  | 2024: 220700 | Superstructure Only | 220700 | 325875 | 325875
118428 | 3 | LOR-TR 42-2.27 | 4733797 | Y | X | 100 | 2025-11-15 | 26/2 |  | 2026: 961000 | BURSLEY RD D/B | 1061000 | 1270150 | 1270150
119983 | 3 | LOR-M 43-1.57 | 4735943 | Y | X | 100 | 2026-04-15 | 26/4 |  | 2024: 90700; 2025: 13000; 2026: 546000 | GRIGGS RD Rehab | 649000 | 700800 | 700800
114030 | 3 | LOR-TR 44-8.23 | 4736303 | Y | X | 95 | 2025-04-01 | 25/4 |  | 2026: 1029040 | HAWLEY RD D/B | 1159000 | 1382850 | 1313707.5 | 162480 | 207427.5
110276 | 3 | LOR-TR 45-7.83 | 4738802 | Y | X | 95 | 2024-03-30 | 24/3 | FILED | 2024: 1144817 | PECK WADSWORTH RD D/B | 1101000 | 1316150 | 1250342.5 | 176711 | 197422.5
119449 | 2 | LUC-TR 27-0.10 | 4830903 | Y | X | 100 | 2026-03-15 | 26/3 |  | 2026: 781000 | GIBBS RD | 781000 | 962200 | 962200
115657 | 6 | MAD-CR 4-3.05 | 4930053 | Y | X | 95 | 2024-06-10 | 24/4 |  | 2024: 1290023 | BIG PLAIN CIRCLEV RD D/B | 1391000 | 1649650 | 1567167.5 | 137223 | 247447.5
115660 | 6 | MAD-CR 10-0.42 OBPP | 4930207 | Y | X | 100 | 2023-10-10 | 24/3 | 2023-10-10 | 2024: 1000000 | MIDDLE PIKE Rehab | 1113222 | 1250000 | 1000000
103815 | 6 | MAD-TR 66-2.35 | 4931416 | Y | X | 95 | 2022-11-17 | 23/2 |  | 2024: 878750 | DYER RD D/B | 750000 | 925000 | 878750 | 138750 | 138750
| 6 | MAD-CR 70-0.39 | 4932269 | Y | X | 100 |  | 25 |  | 2025: 1326000 | GLADE RUN RD D/B Rehab | 1326000 | 1574900 | 1574900
| 6 | MAD-CR 71-4.16 | 4932471 | N | X | 80 |  | 26 |  | 2026: 384800 | SPRING VALLEY RD D/B | 481000 | 606000 | 484800
117466 | 6 | MAD-TR 100-0.60 | 4931165 | Y | X | 100 | 2024-01-16 | 24/3 | 2023-12-19 | 2024: 1235543 | GREGG MILL RD D/B Rehab | 950000 | 1550000 | 1550000
115654 | 6 | MAD-CR 133A-0.13 | 4931955 | Y | X | 80 | 2024-06-10 | 24/4 |  | 2024: 1159200 | CHESELDINE RD Rehab D/B | 1449000 | 1716350 | 1373080
111521 | 4 | MAH-CR 78-0.69 | 5036011 | N | X | 80 | 2024-12-31 | 25/2 |  | 2025: 1076000 | WALKER MILL RD | 1345000 | 1596750 | 1277400
118999 | 4 | MAH-CR 90 0.34 | 5034140 | Y | X | 100 | 2025-12-31 | 26/2 |  | 2024: 268866; 2025: 33720; 2026: 1922000 | BERLIN STATION RD | 1867000 | 2428200 | 2428200
| 4 | MAH-119-2.10 | 5030129 | N | X | 80 |  | 28 |  | 2028: 605040 | FOUR MILE RUN RD | 756300 | 932610 | 746088
115680 | 6 | MAR-CR 26-20.63 OBPP | 5134390 | Y | X | 80 | 2025-06-01 | 25/4 |  | 2025: 320022 | MARSEILLES GALION Rehab | 400028 | 400028 | 320022.4
109314 | 6 | MAR-CR 114-0.62 | 5132088 | Y | X | 95 | 2024-01-01 | 24/3 |  | 2025: 606100 | D/B | 638000 | 790600 | 751070 | 95700 | 118590
| 6 | MAR-CR 148B-1.20 | 5132509 | Y | X | 100 |  | 26 |  | 2025: 53000; 2026: 604000 | FIRSTENBERGER RD Rehab | 657000 | 813400 | 813400
117876 | 3 | MED-CR 4-2.78 | 5233216 | Y | X | 100 | 2024-04-01 | 24/4 | FILED | 2024: 684348 | SMITH RD Rehab D/B | 721000 | 890200 | 890200
| 3 | MED-CR 97-1.50 | 5243076 | N | X | 95 |  | 26 |  | 2026: 643150 | GREENWICH RD Rehab D/B | 677000 | 837400 | 795530 | 101550 | 125610
118427 | 3 | MED-TR 145-0.91 | 5235405 | Y | X | 95 |  | 25 |  | 2025: 803700 | WALL RD | 846000 | 1040200 | 988190 | 126900 | 156030
115859 | 10 | MEG-CR 39-2.025 OBPP | 5331366 | Y |  | 100 | 2024-07-01 | 25/1 |  | 2024: 526194 | HEMLOCK GROVE | 785160 | 785160 | 785160
118733 | 10 | MEG-CR 82-3.510 | 5332109 | Y |  | 100 | 2024-04-15 | 24/4 |  | 2024: 714560 | TEXAS RD | 877600 | 1077600 | 1077600
117990 | 7 | MER-CR 80-1.10 | 5457750 | Y | X | 100 | 2025-05-01 | 25/4 |  | 2024: 91147; 2026: 1803000 | SIEGRIST JUTTE RD Rehab | 1963000 | 2263000 | 2263000
117351 | 7 | MER-CR 117-0.66 | 5433428 | Y | X | 100 | 2023-07-12 | 24/1 | 2023-06-15 | 2024: 865000 | JOHNSTON RD D/B Rehab | 700000 | 865000 | 865000
111214 | 7 | MER-CR 125B-2.47 | 5454697 | Y | X | 95 | 2023-07-01 | 24/1 | 2023-06-15 | 2024: 1693898 | PALMER RD Rehab | 1507000 | 1783050 | 1693897.5 | 267458 | 267457.5
| 7 | MER-CR 236-3.03 | 5431611 | N | X | 95 |  | 28 |  | 2028: 630320 | ROCKFORD W RD Rehab | 787856 | 970427 | 921905.65 | 118185 | 145564.05
113816 | 7 | MIA-CR 14-1.20 OBPP | 5530628 | N | X | 100 | 2023-11-14 | 24/3 | 2023-11-02 | 2024: 565429 | TROY SIDNEY RD | 556679 | 639072 | 639072
108792 | 7 | MIA-CR 16A-0.05 | 5530768 | Y |  | 95 | 2023-12-14 | 24/2 | 2023-12-21 | 2024: 4227667 | PETERSON RD | 5738000 | 5263158 | 5000000.1 | 714225 | 789474
120506 | 7 | MIA-CR 199-2.56 | 5536197 | N | X | 95 | 2026-07-01 | 27/1 |  | 2028: 4512120 | PIQUA-LOCKINGTON | 4749600 | 5263158 | 5000000.1 | 712440 | 789474
118205 | 10 | MOE-TR 183-0.50 | 5634512 | Y |  | 100 | 2024-07-01 | 25/1 |  | 2025: 610000 | PAINES RUN RD | 690000 | 853000 | 853000
116145 | 10 | MOE-TR 1206-0.01 | 5635382 | Y |  | 80 | 2024-03-04 | 24/3 |  | 2024: 249170 |  | 493000 | 618000 | 494400
119037 | 10 | MOE-TR 2214-0.06 | 5631114 | Y |  | 100 | 2025-07-01 | 26/1 |  | 2024: 121390; 2025: 25000; 2026: 896000 | Rehab | 984000 | 1184000 | 1184000
117355 | 7 | MOT-TR 42-0.43 | 5740398 | Y | X | 100 | 2023-07-11 | 24/1 | 2023-06-14 | 2024: 1098300 | HUFFMAN RD D/B | 1248000 | 1450700 | 1450700
113925 | 7 | MOT-SHANK RD BRIDGE | 5766737 | Y | X | 80 | 2025-02-25 | 25/3 |  | 2025: 1050497 | M0044-4.80 | 1266000 | 1505900 | 1204720
115390 | 10 | MRG-CR 52-3.82 | 5834449 | Y |  | 100 | 2023-08-31 | 24/1 | 2023-08-24 | 2024: 869081 | GOSHEN RUN RD | 817000 | 1005400 | 1005400 | 191198 | 201080
| 10 | MRG-70-1.955 | 5833256 | Y |  | 95 |  | 28 |  | 2028: 957885 |  | 1008300 | 1209545 | 1149067.75 | 151245 | 181431.75
117458 | 6 | MRW-CR 23-1.116 | 5930324 | N | X | 95 | 2025-05-15 | 25/4 |  | 2025: 589517 | CARDINGTON-CHESTERV SBP | 710000 | 1002570 | 952441.5 | 106500 | 150385.5
118990 | 5 | MUS-M0007-0.09 | 6036023 | N | X | 95 | 2026-03-31 | 26/3 |  | 2026: 1712850 | FIRST STREET | 1803000 | 2103000 | 1997850 | 270450 | 315450
120694 | 5 | MUS-CR 44-1.69 | 6032133 | N | X | 95 | 2026-10-01 | 27/2 |  | 2027: 1283070 | SALT CREEK RD Rehab | 1350600 | 1603190 | 1523030.5 | 202590 | 240478.5
| 5 | MUS-TR 90-0.84 | 6037399 | Y | X | 95 |  | 28 |  | 2028: 695020 | SLACK RD | 731600 | 902920 | 857774 | 109740 | 135438
117328 | 5 | MUS-TR 297-0.42 | 6040241 | N | X | 100 | 2024-05-09 | 24/4 |  | 2024: 305074 | ADAMS LN | 500000 | 625000 | 625000
117989 | 5 | MUS-TR 420A-0.02 | 6040322 | Y | X | 95 | 2025-05-30 | 25/4 |  | 2025: 1386050 | SOUTH REHL RD | 1459000 | 1727850 | 1641457.5 | 218850 | 259177.5
115541 | 5 | MUS-TR 492-0.73 | 6040330, 6040357, 6030688 | Y | X | 95 | 2025-03-31 | 25/3 |  | 2025: 1321450 | RAYNER LN | 1391000 | 1649650 | 1567167.5 | 208650 | 247447.5
118738 | 10 | NOB-CR 40-2.41 | 6130437 | Y |  | 100 | 2024-04-15 | 24/4 | FILED | 2024: 1803692 | DUDLEY RD Rehab | 1802500 | 2102500 | 2102500
120366 | 10 | NOB-CR 62-0.80 | 6135161 | Y |  | 80 | 2027-01-01 | 27/3 |  | 2027: 811200 |  | 1014000 | 1216100 | 972880
119413 | 10 | NOB-TR 392-0.02 | 6132030 | Y |  | 100 | 2026-01-01 | 26/3 |  | 2026: 508000 | MEADOW LANE D/B | 508000 | 634600 | 634600
108884 | 2 | OTT-CR 208-1.60 | 6232396 | Y | X | 95 | 2023-06-19 | 24/1 | 2023-01-24 | 2024: 802338 | ELLISTON-TROWBRIDGE RD | 952000 | 1152000 | 1094400 | 126110 | 172800
113849 | 1 | PAU-TR 33-4.75 | 6333389 | Y |  | 80 | 2026-01-01 | 26/3 |  | 2026: 1043200 |  | 1304000 | 1549600 | 1239680
108771 | 5 | PER-CR 26-3.65 | 6430929 | Y | X | 95 | 2023-10-01 | 24/2 |  | 2024: 594700 | RUSH CREEK RD | 626000 | 776200 | 737390 | 93900 | 116430
117991 | 5 | PER-TR 1180-0.605 | 6433642 | Y |  | 100 | 2025-04-01 | 25/4 |  | 2025: 646732 |  | 637000 | 789400 | 789400
109316 | 6 | PIC-TR 127-2.39 | 6533167 | Y | X | 80+ | 2023-10-31 | 24/2 | 2023-10-31 | 2024: 5000000 | MCLEAN MILL RD | 5319000 | 5950900 | 5000000 | 424446 | 744800
116164 | 9 | PIK-CR 8-5.75 | 6630820 | Y |  | 95 | 2023-10-19 | 24/2 | 2023-10-12 | 2024: 642628 | DRY BONE RD D/B | 545500 | 934319 | 887603.05 | 104412 | 140147.85
106540 | 9 | PIK-CR 9-05.29 | 6630839 | Y |  | 100 | 2023-12-11 | 24/2 |  | 2024: 1202306 | GRASSY FORK RD | 1739000 | 2039000 | 2039000
115499 | 9 | PIK-CR 44-0.16 | 6633447 | Y |  | 95 | 2025-07-01 | 26/1 |  | 2024: 318082; 2026: 1321450 | TURKEY RUN RD | 1391000 | 1649650 | 1567167.5 | 208650 | 247447.5
119422 | 9 | PIK-TR 252-0.02 | 6633889 | Y |  | 100 | 2025-07-01 | 26/1 |  | 2024: 71169; 2026: 437030 | NEWLAND HILL RD | 437000 | 562000 | 562000
117984 | 9 | PIK-TR 428-0.04 | 6633455 | Y |  | 100 | 2025-10-01 | 26/2 |  | 2024: 49974; 2026: 637000 | BEATTY RD D/B | 637000 | 789400 | 789400
119000 | 4 | POR-CR 55D-0.96 | 6735800 | Y | X | 100 | 2025-12-31 | 26/2 |  | 2026: 481000 | YALE RD | 481000 | 606000 | 606000
119531 | 4 | POR-CR 82F-61 | 6734111 | Y | X | 95 | 2024-10-01 | 25/2 |  | 2024: 143941; 2025: 1099910 | OLD FORGE RD | 1072000 | 1282800 | 1218660 | 160800 | 192420
118361 | 4 | POR-TR 123B-0.44 | 6730256 | Y | X | 95 | 2026-04-01 | 26/4 |  | 2026: 1297890 | ESWORTHY RD D/B | 1188000 | 1416200 | 1345390 | 178200 | 212430
105556 | 4 | POR-CR 145-5.285 OBPP | 6740448 | N | X | 100 | 2024-02-16 | 24/3 |  | 2024: 1317000 | RAVENNA RD | 1459000 | 1317000 | 1317000
119501 | 4 | POR-CR 177H-10.092 | 6732569 | Y | X | 95 | 2025-11-28 | 26/2 |  | 2026: 1377073 | NEWTON FALLS RD Rehab | 1217000 | 1449550 | 1377072.5 | 182550 | 217432.5
117491 | 4 | POR-CR 235B-1.72 | 6730906 | Y | X | 100 | 2023-08-03 | 24/1 | 2023-07-26 | 2024: 552289 | STANLEY RD D/B | 700000 | 865000 | 865000
| 4 | POR-TR 250A-0.685 | 6732208 | Y | X | 95 |  | 27 |  | 2027: 930240 | HOPKINS RD | 979200 | 1179200 | 1120240 | 146880 | 176880
114543 | 4 | POR-RANDOLPH BRIDGE OBPP | 6733646 | Y | X | 100 | 2024-01-05 | 24/3 | FILED | 2024: 555000 | CR 10 5.15 D/B | 445000 | 730000 | 730000
114050 | 8 | PRE-TR 216-0.65 | 6841333 | Y | X | 95 | 2025-12-15 | 26/2 |  | 2026: 937650 | CONCORD FAIRHAVEN D/B | 987000 | 1187000 | 1127650 | 148050 | 178050
118469 | 8 | PRE-TR 317-4.55 | 6832695 | Y | X | 100 | 2024-12-13 | 25/2 |  | 2025: 198625 | PLEASANT VALLEY Super Only | 180000 | 270000 | 270000
117598 | 1 | PUT-CR O-14.741 | 6932533 | Y | X | 100 | 2024-05-31 | 24/4 |  | 2024: 563060 |  | 568600 | 707320 | 707320
119012 | 1 | PUT-TR 2-3.53 | 6932401 | Y | X | 100 | 2024-04-24 | 24/4 | FILED | 2024: 239024 | Rehab | 219000 | 323750 | 323750
| 1 | PUT-CR 11J-0.044 | 6930158 | Y | X | 95 |  | 28 |  | 2028: 882080 |  | 928500 | 1128500 | 1072075 | 139275 | 169275
115517 | 1 | PUT-CR 21H-1.014 | 6933327 | Y | X | 80 | 2027-01-01 | 27/3 |  | 2027: 1885600 |  | 2357000 | 2692700 | 2154160
113803 | 3 | RIC-CR 58-3.61 | 7033044 | Y | X | 95 | 2024-06-03 | 24/4 |  | 2024: 840750 | LONDON WEST RD | 811000 | 998200 | 948290 | 107473 | 149730
119003 | 3 | RIC-TR 79-4.19 | 7031491 | Y | X | 100 | 2025-04-04 | 25/4 |  | 2024: 60681; 2025: 440000 | TOWNLINE RD | 550000 | 685000 | 685000
108890 | 3 | RIC-CR 92-4.57 | 7032439 | Y | X | 100 | 2023-06-29 | 24/1 | 2023-06-22 | 2024: 2541538 | CRIDER RD | 2121000 | 2651100 | 2651100
116058 | 3 | RIC-TR 128-0.78 OBPP | 7031173 | Y | X | 100 | 2025-02-17 | 25/3 |  | 2025: 715000 | COURSEN RD | 715000 | 715000 | 715000
111235 | 3 | RIC-TR 138-1.19 | 7031785 | Y | X | 95 | 2023-11-06 | 24/2 |  | 2024: 712500 | BRUBAKER CREEK RD | 750000 | 925000 | 878750 | 112500 | 138750
119291 | 3 | RIC-CR 146-0.04 | 7032285 | Y | X | 100 | 2025-11-21 | 26/2 |  | 2024: 193073; 2026: 820000 | MARION AVE RD | 975000 | 1175000 | 1175000
117422 | 3 | RIC-CR 182-1.76 | 7030819 | Y | X | 100 | 2024-05-03 | 24/4 |  | 2024: 600000 | CHAMPION RD D/B | 600000 | 745000 | 745000
120748 | 3 | RIC-TR 185-1.11 | 7030975 | Y | X | 95 |  | 28 |  | 2028: 695020 | SHOUP RD | 731600 | 902920 | 857774 | 109740 | 135438
108889 | 3 | RIC-TR 336-2.21 | 7034849 | Y | X | 80 | 2023-06-19 | 24/1 | 2023-06-08 | 2024: 393159 | TUCKER RD | 516000 | 644200 | 515360
117614 | 9 | ROS-CR 92-6.50 | 7135769 | Y | X | 100 | 2025-04-02 | 25/4 |  | 2025: 628300 | NORMAN HILL RD | 628300 | 778960 | 778960
117609 | 9 | ROS-CR 166-5.88 | 7141106 | Y | X | 100 | 2024-05-02 | 24/4 |  | 2024: 155300 | Rehab | 155300 | 233950 | 233950
117610 | 9 | ROS-TR 183-7.56 | 7142595 | Y | X | 100 | 2024-05-02 | 24/4 |  | 2024: 150000 | Rehab | 150000 | 225000 | 225000
117612 | 9 | ROS-CR 184-3.76 | 7142862 | Y | X | 100 | 2024-05-02 | 24/4 |  | 2024: 288000 | Rehab | 288000 | 410000 | 410000
117613 | 9 | ROS-CR 223-2.13 | 7146922 | Y | X | 100 | 2023-11-02 | 23/2 |  | 2024: 271600 | Superstructure Only | 271600 | 389500 | 389500
115500 | 9 | ROS-CR 213-7.81 | 7145071 | Y |  | 80 | 2026-07-01 | 27/1 |  | 2027: 3384800 | MUSGROVE RD | 4231000 | 4754100 | 3803280
106544 | 9 | ROS-CR 222-3.83 | 7146116 | N |  | 80+ | 2024-07-01 | 25/1 |  | 2025: 4207157 | CHARLESTON PK | 5127000 | 5263158 | 5000000.1 | 161427 | 789473.7
119051 | 2 | SAN-CR 201-0.35 | 7230567 | N | X | 95 | 2024-01-18 | 24/4 | 2023-12-12 | 2024: 2014010 | HURDIC RD Rehab (old CR 35) | 2120000 | 2432000 | 2310400 | 318000 | 364800
| 2 | SAN-M CHER-0.01 | 7250274 | Y | X | 95 |  | 27 |  | 2027: 1587900 | CHERRY ST | 1671400 | 1971400 | 1872830 | 250710 | 295710
119419 | 9 | SCI-CR 40-8.36 | 7331142 | Y | X | 100 | 2025-07-02 | 26/1 |  | 2026: 1639000 | ROCKY FORK RD D/B | 1639000 | 1934850 | 1934850
117981 | 9 | SCI-TR 100-1.90 | 7333021 | Y | X | 100 | 2025-07-01 | 26/1 |  | 2026: 1061000 | POND RUN RD | 1211000 | 1442650 | 1442650
117983 | 9 | SCI-TR 103-0.63 | 7333056 | Y | X | 100 | 2025-10-02 | 26/2 |  | 2026: 690000 | STONY RUN RD | 790000 | 973000 | 973000
113910 | 2 | SEN-TR 58-2.98 | 7436378 | Y | X | 80 | 2025-07-16 | 26/1 |  | 2026: 626400 |  | 783000 | 964600 | 771680
118883 | 2 | SEN-CR 62-12.51 | 7444095 | N | X | 100 | 2024-01-01 | 24/3 | FILED | 2024: 452232 |  | 375000 | 500000 | 500000
113819 | 7 | SHE-TR 49-3.59 | 7543166 | Y | X | 90 | 2025-10-15 | 26/2 |  | 2026: 4627450 | KUTHER RD | 4863000 | 5449300 | 4904370 | 515800 | 515800
114325 | 4 | STA-CR 119-1.78 (ROBERTSVILLE AVE) | 7633971 | Y | X | 80 | 2025-09-30 | 26/1 |  | 2026: 603200 | ABANDONED RR Demo | 754000 | 929800 | 743840
113498 | 4 | STA-BEAUMONT AVE | 7633378 | Y | X | 80 | 2025-03-31 | 25/3 |  | 2025: 999560 | TR 344-1.98 | 1043000 | 1249450 | 999560
119133 | 4 | STA-LAWNDELL RD | 7632509 | Y | X | 100 | 2025-04-01 | 25/4 |  | 2024: 250000; 2025: 1326000 | TR 303-3.94 | 1576000 | 1862400 | 1862400
119001 | 4 | STA-NORTHVALE AVE | 7634323 | Y | X | 100 | 2025-12-31 | 26/2 |  | 2024: 206000; 2026: 984000 | TR 313-1.01 Rehab | 984000 | 1418500 | 1418500
117725 | 4 | STA-PARIS AVE | 7630824 | N | X | 80 | 2024-06-18 | 24/4 |  | 2024: 707244 | CR 44-4.08 Rehab | 849800 | 1044750 | 835800
| 4 | SUM-GLENWOOD DR | 7755058 | N | X | 95 |  | 28 |  | 2028: 3090065 | CR 126-1.14 | 3252700 | 3677970 | 3494071.5 | 487905 | 551695.5
112848 | 4 | SUM-GRANGER RD | 7732155 | Y | X | 100 | 2023-11-15 | 23/4 | 2023-10-25 | 2024: 1519700 | CR 79-2.21 | 1278000 | 1519700 | 1519700
117488 | 4 | SUM-IRA RD | 7732120 | Y | X | 100 | 2023-05-22 | 23/4 |  | 2024: 662330 | CR 46-0.66 D/B | 600000 | 745000 | 745000
117489 | 4 | SUM-SNYDER AVE | 7731019 | N | X | 95 | 2024-07-01 | 25/1 |  | 2026: 1591250 | M0003-1.60 D/B | 1500000 | 1775000 | 1686250 | 225000 | 266250
| 4 | TRU-CR 72E-12.00 (LORDS RD) | 7839200 | N | X | 80 |  | 28 |  | 2028: 742800 |  | 928500 | 1128500 | 902800
119004 | 4 | TRU-TR 84E-0.19 | 7840551 | Y | X | 100 | 2025-12-31 | 26/2 |  | 2026: 213000 | Superstructure Only | 213000 | 316250 | 316250
119203 | 4 | TRU-BARCLAY MESSERLY RD | 7841809 | Y | X | 100 | 2025-01-31 | 25/3 |  | 2024: 238000; 2025: 1123000 | TR 123A-0.11 | 1140000 | 1361000 | 1361000
114350 | 4 | TRU-HOUSEL CRAFT RD OBPP | 7844433 | Y | X | 100 | 2024-01-18 | 24/2 | 2023-12-28 | 2024: 524700 | TR 222 0.16 | 545000 | 545000 | 545000
114332 | 4 | TRU-WEST MARKET ST | 7835566 | N | X | 80 | 2026-03-31 | 26/3 |  | 2026: 3666000 | Rehab | 4075000 | 4582500 | 3666000
119002 | 4 | TRU-CR 209D-0.19 (YORK ST) | 7844778 | Y | X | 100 | 2025-12-31 | 26/2 |  | 2026: 186000 | Superstructure Only | 186000 | 279000 | 279000
114260 | 11 | TUS-CR 62-0.89 | 7930267 | N | X | 80 | 2026-02-16 | 26/3 |  | 2026: 5000000 |  | 6250000 | 6250000 | 5000000
| 6 | UNI-CR 67-3.408 | 8031401 | Y | X | 95 |  | 26 |  | 2027: 3337350 | STRENG RD | 3513000 | 3964300 | 3766085 | 526950 | 594645
115518 | 1 | VAN-CR 124-0.14 | 8137137 | N |  | 80 | 2027-01-01 | 27/3 |  | 2027: 927200 | MIDDLE POINT RD | 1159000 | 1382850 | 1106280
115487 | 10 | VIN-CR 25-0.19 OBPP | 8231346 | Y |  | 100 | 2025-01-01 | 25/3 |  | 2025: 622631 |  | 684894 | 684894 | 684894
| 10 | VIN-TR 34J-1.50 | 8233756 | Y | X | 80 |  | 27 |  | 2027: 358400 | SBP | 448000 | 573000 | 458400
110973 | 8 | WAR-TR 52-4.02 | 8334773 | Y | X | 95 | 2024-02-06 | 24/3 | 2024-01-09 | 2024: 499689 | ROACHSTR-COZADDL Rehab | 475000 | 600000 | 570000 | 74953.35 | 90000
115793 | 8 | WAR-TR 71-0.39 | 8334439 | Y | X | 95 | 2024-02-26 | 24/3 |  | 2024: 636500 | MCCLURE RD Rehab | 670000 | 829000 | 787550 | 100500 | 124350
118471 | 8 | WAR-CR 134-3.76 | 8332991 | Y | X | 95 | 2024-12-02 | 25/2 |  | 2025: 576650 | TOWNSHIP LINE RD | 607000 | 753400 | 715730 | 91050 | 113010
120369 | 8 | WAR-TR 147-0.47 | 8333076 | Y | X | 100 | 2026-01-05 | 26/3 |  | 2026: 415000 | GROG RUN RD Rehab | 415000 | 540000 | 540000
117643 | 8 | WAR-TR 158-0.92 | 8333459 | Y | X | 100 | 2024-04-01 | 24/4 | FILED | 2024: 565111 | STEPHENS RD | 499600 | 624600 | 624600
| 8 | WAR-CR 182-0.10 | 8333475 | Y | X | 95 |  | 27 |  | 2027: 2146335 | Rehab | 2259300 | 2585228 | 2455966.6 | 338895 | 387784.2
| 10 | WAS-TR 32-2.62 | 8435251 | Y | X | 100 |  | 26 |  | 2026: 663000 | MUSKINGUM RIVER RD D/B | 663000 | 820600 | 820600
| 10 | WAS-CR 111-4.65 | 8431760 | Y | X | 95 |  | 27 |  | 2027: 1034550 |  | 1089000 | 1302350 | 1237232.5 | 163350 | 195352.5
117604 | 10 | WAS-TR 298-0.54 | 8437505 | Y | X | 100 | 2025-06-01 | 25/4 |  | 2025: 1750424 | GRANTSVILLE RD D/B | 1910500 | 2210500 | 2210500
113784 | 10 | WAS-TR 559-0.25 OBPP | 8432074 | Y |  | 100 | 2023-11-22 | 24/2 | 2023-11-14 | 2024: 599358 |  | 479600 | 635000 | 635000
| 3 | WAY-CR 51-3.28 | 8532028 | Y | X | 95 |  | 27 |  | 2027: 823270 |  | 866600 | 1064920 | 1011674 | 129990 | 159738
119537 | 3 | WAY-CR 70-1.13 | 8547149 | N | X | 95 | 2025-12-01 | 26/2 |  | 2024: 97958; 2026: 955700 | DOYLESTOWN RD D/B | 1006000 | 1206900 | 1146555 | 150900 | 181035
108931 | 3 | WAY-TR 85-0.25 | 8533903 | Y | X | 95 | 2024-12-15 | 25/2 |  | 2025: 848350 | REEDSBURG RD D/B | 893000 | 1093000 | 1038350 | 133950 | 163950
115791 | 3 | WAY-TR 101-1.94 | 8533962 | Y | X | 95 | 2026-07-01 | 27/1 |  | 2027: 848350 | LEHR RD D/B | 893000 | 1093000 | 1038350 | 133950 | 163950
117403 | 3 | WAY-CR 225-0.50 | 8552800 | Y | X | 100 | 2023-11-15 | 24/3 | 2023-11-09 | 2024: 599194 | CRISWELL RD D/B | 625000 | 775000 | 775000
118423 | 3 | WAY-TR 436-0.50 | 8541590 | Y | X | 100 | 2025-11-01 | 26/2 |  | 2026: 820000 | BANK ST D/B | 902000 | 1152000 | 1152000
113921 | 2 | WIL-CR 16-0.12 | 8630038 | Y | X | 95 | 2025-07-07 | 26/1 |  | 2026: 784700 | Rehab | 826000 | 1016200 | 965390 | 123900 | 152430
119450 | 2 | WOO-CR 3F-0.02 | 8731004 | Y | X | 100 | 2026-03-15 | 26/3 |  | 2026: 391000 | CYGNET RD Rehab | 391000 | 516000 | 516000
117674 | 2 | WOO-TR 27A-0.01 | 8738262 | Y | X | 100 | 2024-04-01 | 24/4 | FILED | 2024: 1090000 | REIGLE RD | 937300 | 1137300 | 1137300
109560 | 2 | WOO-CR 28E-0.04 | 8738955 | Y | X | 80 | 2023-06-19 | 24/1 | 2023-06-09 | 2024: 633739 | MERMILL RD | 941000 | 1141000 | 912800
113924 | 2 | WOO-CR 82D-7.69 | 8746354 | N | X | 80 | 2025-07-07 | 26/1 |  | 2026: 855200 | HUFFMAN RD | 1069000 | 1279350 | 1023480
118258 | 2 | WOO-CR 84B-0.01 | 8746672 | Y | X | 100 | 2025-04-01 | 25/4 |  | 2025: 536000 | PELTON RD Rehab | 536000 | 668200 | 668200
120882 | 1 | WYA-CR 16-6.04 | 8831688 | Y | X | 95 |  | 28 |  | 2028: 2320285 |  | 2442400 | 2786640 | 2647308 | 366360 | 417996
120154 |  | STW AASHTOWARE FY 24 | [7 empty] | 2024: 301875
|  | STW AASHTOWARE | [8 empty] | 301875 | 301875 | 301875 | 301875 | 301875
VAR | - | PE, RW, GEO, GES TASK ORDERS ENCUMBERED- | [7 empty] | 2024: 2401873
VAR |  | FED/STATE CHANGE ORDERS ENC | [7 empty] | 2024: 1812620
VAR | - | CO'S ENCUMBERED TO DATE- | [7 empty] | 2024: 689774
[10 empty] | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ---------------
|  | Total- | [7 empty] | 108408046 | 57322788 | 89602956 | 30056722 | 35782115 | 301875
|  | Budgeted ('23 Carryover Included)- | [7 empty] | 100278163 | 74414074 | 74414074 | 34414074 | 34414074 | 34414075
|  | Annual Surplus/(Shortfall)- | [7 empty] | -8129883 | 17091286 | -15188882 | 4357352 | -1368041 | 34112200
|  | Accum. Surplus/(Shortfall)- | [7 empty] | -8129883 | 8961403 | -6227479 | -1870127 | -3238168 | 30874032
[9 empty] | FEDERAL - ON SYSTEM | 27751191 | 11987186 | 30243890 | 6162997 | 13105050
[9 empty] | FEDERAL - OFF SYSTEM | 56914906 | 33130203 | 42199041 | 13589510 | 7948650
[9 empty] | TOTAL | 84666097 | 45117389 | 72442931 | 19752507 | 21053700
[9 empty] | Budget | 79071346 | 61612199 | 61612199 | 21612199 | 21612199 | 21612200
[9 empty] | Annual Surplus/(Shortfall) | -5594751 | 16494810 | -10830732 | 1859692 | 558499 | 21612200
[9 empty] | Accum. Surplus/(Shortfall)- | -5594751 | 10900059 | 69327 | 1929019 | 2487518 | 24099718
[9 empty] | FEDERAL/STATE EXCHANGE PROGRAM PROJECTS - ON SYSTEM | 2014010 | 371200 | 3028100 | 1817350 | 3266950
[9 empty] | FEDERAL/STATE EXCHANGE PROGRAM PROJECTS - OFF SYSTEM | 17028954 | 10904024 | 9314150 | 8184990 | 11159590
[9 empty] | TOTAL | 19042964 | 11275224 | 12342250 | 10002340 | 14426540
[9 empty] | Budget | 17813295 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000
[9 empty] | Annual Surplus/(Shortfall) | -3042289 | 1224776 | 157750 | 2497660 | -1926540 | 12500000
[9 empty] | Accum. Surplus/(Shortfall)- | -3042289 | -1817513 | -1659763 | 837897 | -1088643 | 11411357